## Sheet1
Deadline | Aktivitet | Ansvarig | Leverans | Status
Mån (v1) | Kick-off & planering | Alla | Repo + gemensam plan | Ej påbörjad
Mån (v1) | Ladda ner & undersök data & anonymisera (Uppgift 0) |  | EDA_notebook.ipynb färdig | Ej påbörjad
Tors(v1) | Landanalys (Uppgift 1) Data + Visualisering Moduler |  | Land-diagram klara | Ej påbörjad
Tors(v1) | Sportanalys (Uppgift 2) Data + Visualisering Moduler |  | Sport-diagram klara | Ej påbörjad
Tors (v1) | Skapa Dash-app (Uppgift 3) |  | Fungerande lokal dashboard | Ej påbörjad
Fre (v1) | Deployment Module Deploya på Render.com | Alla | Färdig dashboard | Ej påbörjad
Mån (v2) | Gemensam kodgranskning Förbered presentation (Uppgift 3) | Alla | Stabil, fungerande kodbas | Ej påbörjad
Tis (v2) | Individuella videor (Uppgift 4) + presentation | Presentation + Alla | Presentation klar | Ej påbörjad